## ESTIMACIÓN
Estimación de desarrollo
CLIENTE - Proyecto
Clasificacion por tipo de programa y por complejidad / Horas standard de programacion (O.F.)
Modulos |  |  |  | Desa. | Si/No | FS | FSC | FC | FMC | FMC+ | BS | BSC | BC | BMC | BMC+ | RS | RSC | RC | RMC | RMC+ | Menu | Total Pgm
Puntos Funcionales | ref. | calculo | % | Modif. | 1/0 | 4 | 12 | 24 | 32 | 80 | 4 | 8 | 24 | 32 | 80 | 4 | 8 | 24 | 40 | 64 | 4
BCD001.fmb | [9 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 84
BCD002.fmb | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 8
BCD003.fmb | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 104
BCD004.fmb | [9 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 84
BCD005.fmb | [9 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 84
BCD006.fmb | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 40
BCD020.fmb | [9 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 144
BCD021.fmb | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 160
BCD022.fmb | [9 empty] | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | 128
BCD023.fmb | [9 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 144
bcd080.fmb | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 104
PCD001.fmb | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 104
bm001.fmb | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 32
bm003.fmb | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 104
bm003a.fmb | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 32
ipc004.fmb | [9 empty] | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | 128
IPC005.fmb | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 8
MR204.fmb | [9 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 144
UTL002.fmb | [9 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 84
PWD001.fmb | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 20
SF023.fmb | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 40
BCD010.fmb | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 160
BCD011.fmb | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 24
BCD012.fmb | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 56
0
0
0
0
0
0
TOTAL Programación |  |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
HORAS Totales
Programacion (incluyendo prueba unitaria) | (1) |  |  |  |  | 8 | 12 | 72 | 96 | 1200 | 24 | 40 | 216 | 192 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
Prueba funcional e integracion (incluye correccion bugs) | (2) | (1) x % | 25 | 25 |  | 2 | 3 | 18 | 24 | 300 | 6 | 10 | 54 | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505
Subtotal Contruccion | (3) | (1) + (2) | [19 empty] | 2525
Administracion | (4) | (3) x % | 20 | 12 | [17 empty] | 505
Control de Calidad | (5) | (3) x % | 0 | 6 | [17 empty] | 0
DBA | (6) | (3) x % | 0 | 3 | [17 empty] | 0
Documentacion | (7) | (3) x % | 0 | 9 | [17 empty] | 0
Total Contruccion | (8) | suma | [19 empty] | 3030
HORAS Totales por Etapa CASE | [22 empty] | dias | sem. | per | sem | meses
Estrategia |  | % suma | 0 | 7 | [17 empty] | 0 | 0
Análisis |  |  | 13 | 13 | [17 empty] | 498.6076 | 62.3259 | 12.4652 | 8 | 1.5581 | 0.38954
Diseño de Base de Datos (tablas) |  |  | 8 | 19 | [17 empty] | 306.8354 | 38.3544 | 7.6709 | 8 | 0.95886 | 0.23972
Construcción |  |  | 79 | 38 | [17 empty] | 3030 | 378.75 | 75.75 | 8 | 9.4688 | 2.3672
Transición |  |  | 0 | 23 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL DEL PROYECTO |  | suma | 100 | 100 | [17 empty] | 3835.443 | 479.4304 |  |  | 11.9858 | 2.9964